## Feuil1
Journal de travail
|  |  | Total (min) | total (heures)
|  |  | 4440 | 74
Semaine | DATE | Description |  |  | TEMPS (min) | Commentaires / problèmes rencontrés
1 | 2020-02-04 | Recherches |  |  | 25
1 | 2020-02-04 | Cahier des charges |  |  | 60
1 | 2020-02-04 | Autres |  |  | 5 | Création du journal de travail
1 | 2020-02-05 | Cahier des charges |  |  | 35
1 | 2020-02-05 | Recherches |  |  | 15
1 | 2020-02-05 | Installation |  |  | 40 | Serveur linux avec desktop ubuntu
1 | 2020-02-06 | Installation |  |  | 45
1 | 2020-02-06 | Documentation |  |  | 10
1 | 2020-02-06 | Recherches |  |  | 10
1 | 2020-02-06 | Cahier des charges |  |  | 40
1 | 2020-02-07 | Cahier des charges |  |  | 60
1 | 2020-02-07 | Recherches |  |  | 15 | Protocole iSCSI
1 | 2020-02-07 | Documentation |  |  | 15
2 | 2020-02-13 | Planification |  |  | 35
2 | 2020-02-13 | Documentation |  |  | 50
2 | 2020-02-13 | Cahier des charges |  |  | 20
2 | 2020-02-13 | Documentation |  |  | 60
2 | 2020-02-14 | Recherches |  |  | 60
2 | 2020-02-14 | Documentation |  |  | 60
3 | 2020-02-25 | Documentation |  |  | 75
3 | 2020-02-26 | Installation |  |  | 90 | Tout fonctionne mais je ne peux pas atteindre les ynology depuis une VM
3 | 2020-02-27 | Documentation |  |  | 75
3 | 2020-02-27 | Installation |  |  | 90 | Obtention d'une tour pour mettre Linux dessus afin d'atteindre les Synology
3 | 2020-02-28 | Documentation |  |  | 90 | Nouveau caneva donné aujourd'hui, il faut tout remettre en ordre la documentation
3 | 2020-02-28 | Documentation |  |  | 45 | Nouveau caneva trouvé spécialement pour le système et réseau
4 | 2020-03-03 | Documentation |  |  | 90
4 | 2020-03-04 | Installation |  |  | 75
4 | 2020-03-04 | Documentation |  |  | 15
4 | 2020-03-05 | Installation |  |  | 55 | Vérification de la parité RAID5 (toute la journée et plus pour que le Synology fasse cela)
4 | 2020-03-05 | Documentation |  |  | 120
4 | 2020-03-06 | Installation |  |  | 90 | Problème écran noir sur les deux PC
4 | 2020-03-06 | Installation |  |  | 45 | Problème réseau installation package
4 | 2020-03-06 | Documentation |  |  | 45
5 | 2020-03-11 | Installation |  |  | 90 | Installation des packages avec USB et tests backups
5 | 2020-03-12 | Installation |  |  | 30
5 | 2020-03-12 | Recherches |  |  | 150 | Problèmes avec le backup (je dois faire un script)
5 | 2020-03-12 | Installation |  |  | 90 | Réussite backup, problème connexion iSCSI
5 | 2020-03-12 | Autres |  |  | 90 | Préparation travail maison -> coronavirus
6 | 2020-03-18 | Installation |  |  | 90 | Je n'arrive pas à installer les Synology sur VirtualBox
6 | 2020-03-19 | Installation |  |  | 90 | Enfin réussi à installer sur VMWare
6 | 2020-03-20 | Installation |  |  | 180 | Mise en place de 2 NAS sur la LAN. Problème MAC address ! Et problème HDD
7 | 2020-03-24 | Installation |  |  | 90
7 | 2020-03-25 | Installation |  |  | 90 | Finalisation installation Synology
7 | 2020-03-26 | Installation |  |  | 105
7 | 2020-03-26 | Documentation |  |  | 105
7 | 2020-03-27 | Installation |  |  | 120 | Réussité iSCSI avec linux mais problème quel dossier backup pour la LUN !
7 | 2020-03-27 | Documentation |  |  | 20
8 | 2020-03-30 | Recherches |  |  | 60 | Impossible de faire
8 | 2020-03-31 | Installation |  |  | 300
8 | 2020-04-01 | Installation |  |  | 180 | Problèmes dossiers droits --> ACL résolu ! Setfacl !!!
8 | 2020-04-01 | Recherches |  |  | 480 | Problèmes dossiers droits --> ACL résolu ! Setfacl !!!
8 | 2020-04-02 | Installation |  |  | 180 | Rsync avec les dossiers/fichiers et tests
8 | 2020-04-02 | Documentation |  |  | 120 | Finalisation de la documentation
8 | 2020-04-03 | Documentation |  |  | 120 | Finalisation de la documentation
Installation |  | 2165 | 48.7613
Documentation |  | 1115 | 25.1126
Recherches |  | 815 | 18.3559
Autres |  | 345 | 7.7703